## Slide 1
Departamento Administrativo de Planeación
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Itagüí Febrero 15 al 19 del 2021
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mtr. Mónica Villamil Gallego

## Slide 2
Departamento Administrativo de Planeación
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Itagüí Febrero 15 al 19 del 2021
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mtr. Mónica Villamil Gallego

## Slide 3
GENERALIDADES

## Slide 4
FINALIDAD:
Contribuir a la formación integral en la cultura de proyectos de inversión, de los participantes en las jornadas de capacitación propuestas por la Administración Municipal de Itagüí, como fundamentación básica para el proceso de implementación y ejecución del Plan de Desarrollo “Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020 – 2023 ” de acuerdo con las proyecciones administrativas de la gerencia municipal y de las directrices de Planeación Nacional , DNP.

## Slide 5
PROPÓSITOS:
Fortalecer las competencias fundamentales, de los funcionarios municipales, en la formulación y seguimiento a los Proyectos de Inversión, y la interacción con las Plataformas Nacionales destinadas al Registro y Seguimiento de los mismos, articulándolos a los instrumentos de planificación de menor complejidad como fundamentos básicos de la planificación estratégica.
Identificar las Plataformas actuales Metodología General Ajustada (M.G.A), Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) y El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), como aplicativos Nacionales asociados a la Formulación, programación, ejecución y seguimiento de los Proyectos de Inversión.

## Slide 6
PRODUCTO:
Entregar durante diez (10) horas teóricas, con el compromiso de los funcionarios y el equipo de la Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos , el contenido básico para la Formulación y seguimiento de proyectos de inversión, asociados al manejo de las plataformas Nacionales y los instrumentos de planificación estrátegica de menor complejidad

## Slide 7
AGENDA
FECHA | HORA | TEMA
Lunes 15 de febrero | 10:00 am a 12.00 m | Introducción y generalidades de los proyectos de inversión
Martes 16 de febrero | 3:00 p.m. a 5:00 p.m. | Formulación de proyectos: metodología de marco lógico (identificación - preparación de alternativas )
Miércoles 17 de febrero | 10:00 am a 12.00 m | Formulación de proyectos: (evaluación -programación) y estructuración de perfil de proyecto
Jueves 18 de febrero | 10:00 am a 12.00 m | Aplicativos Nacionales vigentes
Viernes 19 de febrero | 10:00 am a 12.00 m | Aplicativos Nacionales Vigentes

## Slide 8
PLANEAR ES PROYECTAR
“LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO NO ES PENSAR EN DECISIONES FUTURAS, SINO EN EL FUTURO DE LAS DECISIONES PRESENTES”
(PETER DUCKER))

## Slide 9
LA PLANIFICACION
FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR MEJORES NIVELES DE DESARROLLO
Principal herramienta
de gobierno
Reflexión que precede y preside la acción
“ A QUIEN NO SABE A DÓNDE VA… CUALQUIER CAMINO LE SIRVE” SENECA

## Slide 10
PLAN
INTENCIÓN
ANTECEDE A LA ACCIÓN
INTENCION
HACER

## Slide 11
CLASES DE PROYECTOS
PRIVADOS (O DE CRECIMIENTO)
PÚBLICOS (O DE DESARROLLO)
Fundamento: Planes de Crecimiento
Iniciativa: Inversionistas Privados
Mercado: Demanda General
Propósito: Maximizar rentabilidad
Formatos: Los propios de cada organización
Fundamento: Planes de Desarrollo
Iniciativa: Sociedad en conjunto
Mercado: Demanda selectiva
Propósito: Elevar la calidad de vida
Formatos: M.G.A (Fichas de Resumen establecidas por Ley)
MIXTO (COMBINACIÓN)
PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Slide 12
HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL EN EL TERRITORIO
BASE DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL (LEY ORGÁNICA 152 DE 1994 )
PLAN DE DESARROLLO

## Slide 13
BASES PARA ATENDER LAS NECESIDADES INSATISFECHAS, Y CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS
ACRECENTAR ALGO
COMUNIDAD
PROGRESO
BIENESTAR COLECTIVO
PROGRAMA DE GOBIERNO PROPUESTO ANTES DE SER ELEGIDO POR LA COMUNIDAD EN EL CARGO

## Slide 14
PLAN DE DESARROLLO
Contrato que La Administración Municipal hace con la Comunidad, de acuerdo con las necesidades o problemas que se están presentando.

## Slide 15
PLAN DE DESARROLLO
MODELO SISTEMÁTICO
DISEÑADO ANTES DE CONCRETAR UNA ACCION
ÉXITO
ACRECENTAR ALGO
BIENESTAR COLECTIVO: ECONOMICO
CULTURAL
SOCIAL, POLITICO
PROGRESO
HERRAMIENTA
BASES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

## Slide 16
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
PROYECTO
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
NACIÓN
2019 – 2022
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD"
2020 -2023
“UNIDOS POR LA VIDA "
2020 -2023
“ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES”

## Slide 17
LA PLANEACION ES FUNDAMENTAL PARA EL EQUIPO
COORDINACION
METODO
RUTA
MAPA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ITAGUI
2020 -2023
“ITAGUI CIUDAD DE OPORTUNIDADES”
(Acuerdo 008 del
20 DE JUNIO DEL 2020)

## Slide 18
Acuerdo 008 del
20 DE JUNIO DEL 2020

## Slide 19
COMPONENTES DE UN PLAN DE DESARROLLO

## Slide 20
X
DIMENSION DEL DESARROLLO ECONOMICO
DIMENSION DEL DESARROLLO SOCIAL
X
X
X
DIMENSION DEL DESARROLLO AMBIENTAL
DIMENSION DEL DESARROLLO POLITICO
EMPLEO
INGRESOS
PIB
CONDICIONES DE VIDA
ICV
NBI
MEDIOS DE VIDA
CONTAMINACION
LIBERTADES
DERECHOS
DIMENSIONES DEL DESARROLLO
BASE DE TODOS LOS PLANES DE DESARROLLO

## Slide 21
ARTICULACIÓN A LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO AL PLAN DE DESARROLLO DE ITAGÜÍ

## Slide 22
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

## Slide 23
¿QUÉ ES UN INDICADOR ?
Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo
¿PARA QUE SIRVE UN INDICADOR? cumplen dos funciones básicas: una de carácter cuantitativo y otra de tipo cualitativo. La primera se centra únicamente en medir el estado de avance de una intervención pública, mientras que la segunda cumple más una función valorativa al permitir establecer afirmaciones de carácter calificativo en torno al avance registrado

## Slide 24
CONDICIONES DE UN INDICADOR
1. CLARO: Preciso e inequívoco
2. RELEVANTE: Apropiado al tema en cuestión
3. ECONÓMICO: Disponible a un costo razonable
4. MEDIBLE: Abierto a validación independiente
5. ADECUADO: Ofrece una base suficiente para estimar el desempeño.

## Slide 25
INDICADORES DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TENDENCIA | LINEA BASE | META PLAN | META CALCULO
Niños, y jóvenes del sistema educativo oficial beneficiados anualmente con Kit escolares | Porcentaje | Mantenimiento | 100 | 100 | 400
Niños y jóvenes del sistema educativo oficial beneficiados una vez en el cuatrienio con uniformes escolares. | Porcentaje | Incremento | 100 | 100 | 100
Estudiantes en jornada única con almuerzos entregados | Porcentaje | Incremento | 0 | 100 | 400
Estudiantes de preescolar y primaria que no están en jornada única con refrigerios entregados | Porcentaje | Incremento | 100 | 100 | 400
Almuerzos entregados a la población en riesgo (gestantes, lactantes y bajo peso) | Número | Incremento | 1500 | 1500 | 6000
Estudiantes en extra edad atendidos en programas flexibles (aceleración del aprendizaje, procesos básicos CLEI, entre otros) | Porcentaje | Incremento | 100 | 100 | 400
PROYECTO DE INVERSIÓN
Educación para todos con inclusión y equidad
UN GRUPO DE INDICADORES DE PRODUCTO
PROYECTO DE INVERSIÓN
=

## Slide 26
PROBLEMAS
NECESIDADES
CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO
PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
UNIDAD BÁSICA DEL PLAN DE DESARROLLO
(LEY 111 DE 1993 INVERSIÓN FUNDAMENTADA EN PROYECTOS )

## Slide 27
LEY 38
1989
LEY 152
1994
DECRETO LEY 111 DE 1996
LEY 388
1997
ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO
ESTATUTO ORGANICO DE LOS PLANES DE DESARROLLO
ESTATUTO PRESUPUESTAL INVERSION SOPORTADA EN PROYECTOS
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
POT
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991
¿POR QUÉ HACEMOS PROYECTOS ?
SIN PROYECTOS DE INVERSIÓN NO HAY EJECUCIÓN DE RECURSOS

## Slide 28
RESOLUCION 0806 DE 2005
OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA METODOLOGÍA DEL BANCO DE PROYECTOS
M.G.A
PLATAFORMAS PARA LA FORMULACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
RESOLUCION 1450 DE 2013
M.G.A. UNICA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACION Y EVALUACIÓN PREVIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SIN PROYECTOS DE INVERSIÓN NO HAY EJECUCIÓN DE RECURSOS
RESOLUCIÓN 4788 DE 2016
DISPONE EL SUIFP (SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS) COMO HERRAMIENTA DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN
0035 DEL 2020
DISPONE EL SPI (SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN

## Slide 29
¿DE DÓNDE SURGEN LOS PROYECTOS ?
De una IDEA que busca : Satisfacer una necesidad, contribuir a la solución de un problema o aprovechar una oportunidad

## Slide 30
PROBLEMA
NECESIDAD
“Carencia de aquello que no se puede prescindir”, “falta de las cosas que son menester para la vida
EXPLICITA : ESTA AHÍ
IMPLÍCITA : SE SIENTE PERO NO SE DICE
ATRIBUIDA: DEFINIDA POR UN GRUPO EXTERNO
INDUCIDA: NO SON GENUINAS
Fenómeno que tiene impacto negativo sobre la vida de un segmento considerable de la población
TODO AQUELLO QUE AFECTA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DE UNA COMUNIDAD

## Slide 31
ACTIVIDAD 1
VIGENCIAS
PRODUCTO 2
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
PROYECTO DE INVERSIÓN
PRODUCTO 1
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4

## Slide 32
ES LO QUE SE ENTREGA CONCRETO Y MEDIBLE AL FINALIZAR EL PROYECTO, CON EL CUAL SE ESPERA LOGRAR LOS PROPÓSITOS Y GENERAR LOS IMPACTOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIADA.
PRODUCTO

## Slide 33
PROYECTO | PRODUCTO
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS | SERVICIOS EDUCATIVOS
 | ESTUDIANTES FORMADOS
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD | SERVICIOS DE HABITACIONALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD | SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD | SERVICIOS DE MOVILIDAD

## Slide 34
PROYECTOS
NECESIDAD
PROBLEMATICA
RESULTADO

## Slide 35
RESULTADO
IMPACTO SOCIAL
INDICADOR DE RESULTADO
PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO

## Slide 36
PROYECTOS
PROBLEMAS
NECESIDADES
SITUACION ACTUAL
SITUACION DESEADA
RESULTADO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO

## Slide 37
Art. 23 L. 1530/12.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Pertinencia  Oportunidad y Conveniencia.
Viabilidad  Jurídica, técnica, financiera, ambiental y social.
Sostenibilidad  para financiar el funcionamiento del proyecto con recursos
Impacto  contribución al cumplimiento de metas locales, sectoriales y/o regionales.
Articulación con planes y políticas  de las E.T.

## Slide 38
BPIN BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ARTÍCULOS DE LA LEY 152 DE 1994 (JULIO 15) POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO QUE HACEN REFERENCIA A LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CAPÍTULO VI
EJECUCIÓN DEL PLAN
Artículo 27. Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación.

## Slide 39
CICLO DEL PROYECTO

## Slide 40
Gracias!

## Slide 41
Departamento Administrativo de Planeación
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Itagüí Febrero 15 al 19 del 2021
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mtr. Mónica Villamil Gallego

## Slide 42
Febrero 16
Formulación de Proyectos

## Slide 43
PLANEAR ES PROYECTAR
“LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO NO ES PENSAR EN DECISIONES FUTURAS, SINO EN EL FUTURO DE LAS DECISIONES PRESENTES”
(PETER DUCKER))

## Slide 44
ESTRUCTURA

## Slide 45
PROBLEMAS
NECESIDADES
CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO
PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
UNIDAD BÁSICA DEL PLAN DE DESARROLLO
(LEY 111 DE 1993 INVERSIÓN FUNDAMENTADA EN PROYECTOS )

## Slide 46
CICLO DEL PROYECTO

## Slide 47
CICLO DE LOS PROYECTOS
Pre inversión
Inversión
Ejecución
Operación
Terminación
Estudios
Previos
Disponer
Productos
Propósito
Impacto
FORMULACION
2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## Slide 48
FORMULAR
ES EL PROCESO DE IDENTIFICAR Y PREPARAR SOLUCIONES
IDENTIFICA
PREPARA
ALINEACIÓN CON POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES | 
PROBLEMA | DEFINICION
 | SITUACION EXISTENTE
 | MAGNITUD
CAUSAS QUE LO GENERAN EL PROBLEMA | DIRECTAS
 | INDIRECTAS
EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA | DIRECTOS
 | INDIRECTOS
PARTICIPANTES | ACTORES , ENTIDAD, POSICIÓN Y TIPO DE CONTRIBUCIÓN
POBLACION | AFECTADA
 | OBJETIVO
OBJETIVOS E INDICADORES | GENERAL
 | ESPECÍFICOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 
ANALISIS TÉCNICO | 
LOCALIZACION | 
IDENTIFICA PRODUCTOS | 
PLANTEAN LAS ACTIVIDADES | COSTO
 | UNIDAD DE MEDIDA
 | RUTA CRITICA
 | CUALIFICA EL TIPO DE GASTO
ANÁLISIS DE RIESGOS | TIPO
 | DESCRIPCIÓN
 | PROBABILIDAD E IMPACTO
 | EFECTOS
 | MEDIDA DE MITIGACIÓN
INGRESOS Y/O BENEFICIOS | IDENTIFICA
 | ESTABLECE UNA UNIDAD DE MEDIDA
 | SE CUANTIFICA

## Slide 49
FORMULAR
ES EL PROCESO DE IDENTIFICAR Y PREPARAR SOLUCIONES
ETAPA DE PREINVERSIÓN

## Slide 50
ALINEACIÓN CON POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES | 
PROBLEMA | DEFINICION
 | SITUACION EXISTENTE
 | MAGNITUD
CAUSAS QUE LO GENERAN EL PROBLEMA | DIRECTAS
 | INDIRECTAS
EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA | DIRECTOS
 | INDIRECTOS
PARTICIPANTES | ACTORES , ENTIDAD, POSICIÓN Y TIPO DE CONTRIBUCIÓN
POBLACION | AFECTADA
 | OBJETIVO
OBJETIVOS E INDICADORES | GENERAL
 | ESPECÍFICOS
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | 
IDENTIFICACIÓN
METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
PLANES DE DESARROLLO
PROYECTO

## Slide 51
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, darle seguimiento a la ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto.

## Slide 52
Problema
Causa
Causa
Objetivo
Medio
Medio
Alternativa 1 |  | 
Alternativa 2 |  | 
Objetivos | Indicadores | M Verificación | Hipótesis
Fin |  |  | 
Propósito |  |  | 
Componentes |  |  | 
Actividades |  |  | 
 | Proyecto Real | Evaluación
Indicador 1 |  | 
Indicador n |  | 
Fuente: Ilpes
Análisis de Involucrados
Análisis de Problemas
Análisis de Objetivos
Análisis de Alternativas
Estructura analítica del
proyecto
Evaluación
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

## Slide 53
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
El Marco Lógico fue originalmente desarrollado por la consultora Practical Concepts Inc. por encargo de USAID en 1979. Si bien el desarrollo de todo proyecto obedece a una determinada lógica, no siempre se llega a visualizar el eslabonamiento que debe existir entre medios y fines para lograr una mayor eficiencia del uso de los recursos utilizados en la ejecución de un proyecto. En este sentido el desarrollo del marco Lógico por la mencionada consultora, se realizo para contribuir a una clarificación conceptual de un conjunto de tareas que deben dirigirse sin mayor dispersión de esfuerzos al cumplimiento de determinados objetivos Leer más

## Slide 54
El marco lógico se presenta en una matriz de cuatro por cuatro las columnas suministran distintas categorías de información y las filas representan los niveles del marco lógico.

## Slide 55
DEFINIR EL PROBLEMA
Requisitos:
Estar expresado como una condición negativa.
Tener especificado su ubicación (¿dónde ocurre?).
ENUNCIARLO CORRECTAMENTE
Insuficiente abastecimiento de agua en la comunidad de la Vereda la María del Municipio de Itagüí
Deficiente prestación del servicio de aseo urbano en la Comuna N° 4 sector de los Velásquez en el municipio de Itagüí
• Alto índice de delincuencia en la Comuna N° 4 sector de Calatrava del municipio de Itagüí.

## Slide 56
Confundir
Problemas con causas: por ejemplo, confundir el insuficiente abastecimiento de agua en
la comunidad (problema), con la rotura de los tubos que surten de agua a la comunidad
(una de sus causas).
Problemas con soluciones: por ejemplo, confundir la deficiente prestación del servicio de aseo urbano (problema), con la necesidad de comprar camiones recolectores de basura (parte de la solución).
¿CUÁLES SON LAS FALLAS MÁS COMUNES EN LA IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS?

## Slide 57
PROBLEMA CENTRAL
Debe ser lo suficientemente concreto para facilitar la busqueda de soluciones y amplio que permita una gama de soluciones.
El problema NO debe ser expresado como la negacion de una solucion, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar multiples alternativas para resolverlo
EN EL PLAN DE DESARROLLO YA ESTÁN IDENTIFICADOS LOS PROBLEMAS

## Slide 58
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE GENERA EL PROBLEMA:
Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Caracteristicas de la situacion negativa que se intenta modificar
Las razones por las que es de interes para la comunidad resolver dicha situacion
La explicacion del porque es competencia del estado resolver dicha situacion
ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
Las caracteristicas de la zona afectada y la estimacion de su población y las caracteristicas de los grupos sociales afectados

## Slide 59
INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN LA COMUNA N° 4
PROBLEMA
CENTRAL
Qué pasa si no se hace nada para enfrentar el problema?
EFECTOS NEGATIVOS

## Slide 60
Problema
Central
AUMENTA LA PERCEPCIÓN
DE INSEGURIDAD
AUMENTO DE
MUERTOS Y HERIDOS
DISMINUCIÓN DE LA
CONFIANZA EN LOS JÓVENES
INCREMENTO DE
FUERZA PÚBLICA
Efectos Directos
Efectos Indirectos
Por qué se presenta el Problema?
Causas
INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN LA COMUNA N° 4

## Slide 61
IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
La identificacion y el analisis de las causas y consecuencias del problema central permiten ampliar su comprension e ir mas alla de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificacion de posibles soluciones.
DIAGNÓSTICO:
“Dícese de los signos que permiten reconocer las enfermedades”
”Calificación que el médico le da a una enfermedad

## Slide 62
TIPOS DE CAUSAS
Tipo I: La falta de Servicios
Tipo II: El desmejoramiento en la prestación de servicios
Tipo III: La ineficiencia en la prestación de servicios
TIPO IV: Obsolescencia tecnológica
TIPOS DE PROYECTOS
Cobertura Aumentan la oferta de productos ( mercancía o Servicios)
Mejoramiento Trabaja la calidad de los productos (mercancía o servicio)
Eficiencia: Pretende volver el producto menos costoso
Modernización tecnológica: Equipos , Redes, Programas

## Slide 63
PROBLEMA
CENTRAL
AUMENTA LA PERCEPCIÓN
DE INSEGURIDAD
AUMENTO DE
MUERTOS Y HERIDOS
DISMINUCIÓN DE LA
CONFIANZA EN LOS JÓVENES
INCREMENTO DE
FUERZA PÚBLICA
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN LA COMUNA N° 4
Escasos ingresos
de los Jóvenes
Los Jóvenes no están
Integrados a la vida
comunitaria
Hábitos de vida de los
Jóvenes muy poco
saludables
CAUSAS
DIRECTAS
Las
empresas
no tienen
interés en
contratar
a los
jóvenes
Deficiente
capacitación
para el
trabajo
Desconocimiento
del mercado
laboral
Canales
de
participación
bloqueados
Organizaciones
Juveniles
débiles
Prejuicios
sociales
Desconocimiento
de las
implicaciones
de ciertos
comportamientos
sobre la salud
Los servicios
de salud son
inaccesibles
para los
jóvenes
Pocas
opciones
para la
realización de
ocio creativo
Ausencia de
Formación laboral
específica
Bajos
niveles de
escolaridad
CAUSAS
INDIRECTAS
ÁRBOL DE PROBLEMAS

## Slide 64
ÁRBOL DE PROBLEMAS
ÁRBOL DE OBJETIVOS
-
+
SE EXPRESA EN CONDICIÓN NEGATIVA
SE EXPRESA EN CONDICIÓN POSITIVA (VERBOS EN INFINITIVO )

## Slide 65
PROPÓSITO
“Situación a la que se pretende llegue la población beneficiada apenas se termine la intervención ò proyecto”
Debe tener:
1. Acción Resultado
2. Condición
3. Criterio de medición.

## Slide 66
Gracias!

## Slide 67
Departamento Administrativo de Planeación
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Itagüí Febrero 15 al 19 del 2021
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mtr. Mónica Villamil Gallego

## Slide 68
Febrero 17
Formulación de Proyectos

## Slide 69
ES EL PROCESO DE IDENTIFICAR Y PREPARAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
FORMULAR

## Slide 70
PREPARACIÓN
IDENTIFICACIÓN
EVALUACIÓN
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
FLUJO DE CAJA
DECISIÓN
FORMULACIÓN

## Slide 71
Problema
Causa
Causa
Objetivo
Medio
Medio
Alternativa 1 |  | 
Alternativa 2 |  | 
Objetivos | Indicadores | M Verificación | Hipótesis
Fin |  |  | 
Propósito |  |  | 
Componentes |  |  | 
Actividades |  |  | 
 | Proyecto Real | Evaluación
Indicador 1 |  | 
Indicador n |  | 
Fuente: Ilpes
Análisis de Involucrados
Análisis de Problemas
Análisis de Objetivos
Análisis de Alternativas
Estructura analítica del
proyecto
Evaluación
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

## Slide 72
PROBLEMA
MARCO LÓGICO
CAUSAS
EFECTOS
POBLACION
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
AFECTADA
OBJETIVO
IMPACTO

## Slide 73
PERFIL DEL PROYECTO
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁRBOL DE PROBLEMAS:
CONDICIÓN NEGATIVA DEL OBJETIVO
IDENTIFICACIÓN

## Slide 74
PERFIL DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN
ÁRBOL DE OBJETIVOS:
IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
PROYECTO A DESARROLLAR

## Slide 75
PREPARACION
ANALISIS TÉCNICO | 
LOCALIZACION | 
IDENTIFICA PRODUCTOS | 
PLANTEAN LAS ACTIVIDADES | COSTO
 | UNIDAD DE MEDIDA
 | RUTA CRITICA
 | CUALIFICA EL TIPO DE GASTO
ANÁLISIS DE RIESGOS | TIPO
 | DESCRIPCIÓN
 | PROBABILIDAD E IMPACTO
 | EFECTOS
 | MEDIDA DE MITIGACIÓN
INGRESOS Y/O BENEFICIOS | IDENTIFICA
 | ESTABLECE UNA UNIDAD DE MEDIDA
 | SE CUANTIFICA
ESTUDIOS PREVIOS
CADENA DE VALOR
BALANCE DE RECURSOS
PLAN DE DESARROLLO
DEBE SUPERAR LA INVERSIÓN

## Slide 76
Consiste en cuantificar y valorar cada posible solución identificada, para que mediante la elaboración del Flujo de Caja de cada una de ellas se puedan comparar y elegir
la solución óptima.
    Estudio de Mercado
    Estudio capacidad
    Estudio de localización
    Estudio Ambiental
    Estudio de Desastres y/o análisis de riesgos
    Flujo de Caja
    Estudio institucional – organizacional
    Estudio de Aspectos Comunitarios
    Estudio financiero.
    Estudio legal
Estudios
Técnico
PROCESO DE PREPARACION DE SOLUCIONES

## Slide 77
Definir el Horizonte de Evaluación de la Alternativa de solución
Calcular las entradas y salidas de dinero en efectivo de cada solución considerada, incluyendo los desembolsos que se realizan en la Preinversión.
FLUJO DE CAJA

## Slide 78
EJECUCIÓN (Inversión)
Terrenos (400)
Equipos (500)
Construcciones (800)
OPERACIÓN y/o MANTENIMIENTO
Ingresos Ventas 2000 2000 2000 2000
Beneficios 400 400 400 400
Costos de Operación (1600) (1600) (1600) (1600)
Valor de Salvamento 500
FLUJO DE CAJA (1900) 800 800 800 1300
0
1
2
3
4
PREINVERSION
Estudios (200)
FLUJO DE CAJA

## Slide 79
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FLUJO DE CAJA

## Slide 80
Los ingresos de la alternativa se clasifican en:
  Ingresos por Ventas
  Valor de Salvamento
  Beneficios generados por la Alternativa
CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS

## Slide 81
180
20
200
Inversión
3 Aulas x 40 niños = 120 Niños
Preinversión
(Estudios)
Horizonte
de Evaluación?
0
1
2
3
4
5
120
120
120
120
120
Operación y/o
mantenimiento
Egresos
600
600
600
600
600
Beneficios
Ventas
Valor de
Salvamento
Ingresos
1
2
3
1
2
3

## Slide 82
Los costos de la alternativa se clasifican en:
  Costos de preinversión
    Diferentes estudios
  Costos de Ejecución o inversión
    Compra de activos fijos, terrenos y edificios, obras civiles, maquinaria y equipo, etc.
  Costos de operación.
    Gasto arrendamiento, servicios públicos, gasto materiales, gastos salario, etc.
CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS

## Slide 83
CLASIFICACIÓN DE LOS INSUMOS:

## Slide 84
EQUIVALENCIAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS INSUMOS:

## Slide 85
El PROCESO DE PREPARACIÓN LO REALIZA EL EXPERTO
PREPARACIÓN
proceso mediante el cual se cuantifican y valoran cada una de las alternativas de solución identificadas , con el objetivo de obtener el presupuesto, flujo de caja o flujo de efectivo de cada solución

## Slide 86
ES LO QUE SE ENTREGA CONCRETO Y MEDIBLE AL FINALIZAR EL PROYECTO, CON EL CUAL SE ESPERA LOGRAR LOS PROPÓSITOS Y GENERAR LOS IMPACTOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIADA.
PRODUCTO

## Slide 87
N° | PRODUCTO | ACTIVIDAD
1 | 7 ESTUDIOS | ESTUDIOS PREVIOS
2 | 80 FAJAS | COMPRA DE FAJAS
3 | 1 LOTE | OBRAS PRELIMINARES
4 | 15.000 M2 | RETIROS Y DEMOLICIONES
5 | 52.500 M3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
6 | 190 M3 | CONCRETOS
7 | 150.000 KG | ACERO DE REFUERZO
8 | 40 ML | MANPOSTERIA
9 | 1.600 ML | REDES HIDRAÚLICAS
10 | 14.600 M2 | PISOS
11 | 2.330 ML | INSTALACIONES ELECTRICAS
12 | 3.150 M2 | CONFORMACIÓN DE VÍA
13 | 9.200 ML | SEÑALIZACIÓN
14 | 1 LOTE | MANEJO AMBIENTAL
15 | 1 LOTE | OBRAS VARIAS
INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

## Slide 88
ACCIONES NECESARIAS DENTRO DE UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN QUE UTILIZA RECURSOS, CUANTIFICA METAS Y SE REALIZAN EN UN TIEMPO DETERMINADO
ACTIVIDADES

## Slide 89
Desagregar cada una de las actividades planteadas en los componentes de inversión cuantificando todos los recursos requeridos; estableciendo metas de producto entregado e indicadores de meta y producto
BALANCE DE RECURSOS

## Slide 90
ACTIVIDAD |  | META: |  | 1.580 M2 |  | 
MAMPOSTERÍA |  | TIEMPO: |  | DOS MESES |  | 
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNID | CANT. | VR. UNIT | VR TOTAL | 
6.1 | Recinte en concreto simple de 17,5 Mpa. | m3 | 30,0 | $ 370.00 | $ 11.100.000 | COSTO META:
6.2 | Construcción de muro de cerramiento | m2 | 115,0 | $ 59.00 | $ 6.785.000 | 119.270.000/1.580
6.3 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada | ml | 20,0 | $ 180.00 | $ 3.600.000 | $ 75.487 M2 (MANP)
6.4 | Cerramiento Exterior o Principal: | ml | 40,0 | $ 360.00 | $ 14.400.000 | 
6.5 | Suministro, transporte y colocación de cerco | ml | 50,0 | $ 24.50 | $ 1.225.000 | COSTO ACTIVIDAD:
6.6. | Mampostería en bloque de concreto De 20 x 20 x 40 cm. e = 20 cm. | m2 | 1.580,0 | $ 52.00 | $ 82.160.000 | $ 2.981.750 ML CERRADOS
TOTAL |  |  |  |  | $ 119.270.000 | 
PRODUCTO:OBRA CIVIL DE CERRAMIENTO DE 1580 m2
INDICADORES
BALANCE DE RECURSOS AMPLIACIÓN CALLE 4 SUR

## Slide 91
Diseño gráfico donde en forma secuencial y en función del tiempo se disponen las actividades con sus respectivas metas físicas y financieras
CRONOGRAMA

## Slide 92
N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | VALOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | ESTUDIOS PREVIOS | 7 ESTUDIOS | 299.999 |  |  |  |  | 
2 | COMPRA DE FAJAS | 80 FAJAS | 5.000.000 |  |  |  |  | 
3 | OBRAS PRELIMINARES | 1 LOTE | 76.225 |  |  |  |  | 
4 | RETIROS Y DEMOLICIONES | 15.000 M2 | 483.450 |  |  |  |  | 
5 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | 52.500 M3 | 3.181.500 |  |  |  |  | 
6 | CONCRETOS | 190 M3 | 537.700 |  |  |  |  | 
7 | ACERO DE REFUERZO | 150.000 KG | 760.500 |  |  |  |  | 
8 | MANPOSTERIA | 40 ML | 155.040 |  |  |  |  | 
9 | REDES HIDRAÚLICAS | 1.600 ML | 9.568.000 |  |  |  |  | 
10 | ISOS | 14.600 M2 | 1.226.400 |  |  |  |  | 
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 2.330 ML | 1.936.230 |  |  |  |  | 
12 | CONFORMACIÓN DE VÍA | 3.150 M2 | 6.309.450 |  |  |  |  | 
13 | SEÑALIZACIÓN | 9.200 ML | 202.400 |  |  |  |  | 
14 | MANEJO AMBIENTAL | 1 LOTE | 105.889 |  |  |  |  | 
15 | OBRAS VARIAS | 1 LOTE | 408.444 |  |  |  |  | 
16 | INTERVENTORIA | 3 INTERVENTORIAS | 3.024.633 |  |  |  |  | 
FLUJO DE CAJA |  |  |  | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$
PREINVERSION
INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO
CRONOGRAMA AMPLIACION VIA 4 SUR

## Slide 93
Muestra para un período, el movimiento de entradas y salidas de dinero en EFECTIVO de la alternativa de solución planteada en el proyecto
FLUJO DE CAJA

## Slide 94
Son los ingresos del Proyecto que se pueden valorar cuantificando los beneficios que genera el producto que se entrega.
ENTRADAS

## Slide 95
Los beneficios PUEDEN REFLEJAR LOS “ COSTOS EVITADOS”… Valoración económica que se genera y se cuantifica para cada una personas beneficiadas que al comenzar a disfrutar de un bien o servicio entregado por el Proyecto, deben dejar de pagarlo.
Ejemplos:
Costos evitados por desplazamiento a zonas recreativas.
Costos evitados por pago de tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas.
Costos evitados por enfermedades producidas por contaminación de agua.
Costos evitados por pérdidas humanas.
BENEFICIOS

## Slide 96
Proyecto
Activo
OTROS INGRESOS
Proyecto
Activo

## Slide 97
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN $ 31.111.000
DEPRECIACIÓN :
BIENES INMUEBLES: 20 AÑOS
EQUIPOS: 5 AÑOS
VEHÍCULOS: 10 AÑOS
MÉTODO APLICADO: Línea recta
Valor del bien / Vida útil
31.111.000 / 20 = 1.555.550
(Depreciación por año)
VALOR RESIDUAL

## Slide 98
PERFIL DEL PROYECTO
PREPARACIÓN
PRODUCTO GENERAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE PRODUCTO: DESAGREGADO EN ACTIVIDADES Y CON $$$$ POR CADA UNA DE ELLAS

## Slide 99
PERFIL DEL PROYECTO
PREPARACIÓN
VALOR DEL PROYECTO POR ETAPA
ANÁLISIS DE FACTORES QUE PONEN EN “PELIGRO” EL PROYECTO
VAORACIÓN DE LAS “ENTRADAS DEL PROYECTO

## Slide 100
Cómo se hace un Flujo de Caja ?
Definir el Horizonte de Evaluación de la Alternativa de solución
Calcular las entradas y salidas de dinero de cada solución considerada, incluyendo los desembolsos que se realizan en la Preinversión.

## Slide 101
HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
Período en el cual se generan los beneficios del proyecto o alternativa de solución
PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad | Costo | ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | Unidad de medida | CRONOGRAMA COSTOS |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Sistema de seguimiento a los Indicadores del Plan de Desarrollo implementado | Porcentaje | 101 | 6.427.414 | Realización de pruebas operativas del Sistema | 2.754.606 | Número | 2.754.606 | 2.754.606 |  | 
 |  |  |  | Desarrollo de jornadas de capacitación para los funcionarios de la administracion | 918.202 | Número |  | 918.202 | 918.202 | 918.202
 |  |  |  | Apoyo al funcionamiento del Consejo Municipal de Planeación | 1.836.404 | Número |  | 1.836.404 | 1.836.404 | 1.836.404
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

## Slide 102
FLUJO DE CAJA
EJECUCIÓN (Inversión)
Terrenos (400)
Equipos (500)
Construcciones (800)
OPERACIÓN y/o MANTENIMIENTO
Ingresos Ventas 2000 2000 2000 2000
Beneficios 400 400 400 400
Costos de Operación (1600) (1600) (1600) (1600)
Valor de Salvamento 500
FLUJO DE CAJA (1900) 800 800 800 1300
0
1
2
3
4
PREINVERSION
Estudios (200)

## Slide 103
EVALUACIÓN FINANCIERA
EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL
FLUJO DE CAJA
Ingresos
Egresos
X RPC
Financiero
Precios de Mercado
Económico Social
Precios sombra (sociales)
COSTO DE OPORTUNIDAD
DEL DINERO
i: %
i: 12 %
CRITERIOS Y
TÉCNICAS
VPNF
TIRF
CAEF
VPNES
TIRES
CAEES
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

## Slide 104: Proceso de Evaluación ( Selección) de alternativas
Criterios de Selección
Criterio Valor Presente (VP)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo Anual Equivalente (CAE)

## Slide 105
Criterio de Selección:
Criterio Valor Presente (VP)
Consiste en traer al año cero todos los flujos positivos y negativos de la alternativa de solución considerada..

## Slide 106
    La fórmula para calcular el Valor Presente de un Valor Futuro es:
    n
    VP = VF/ (1+ i) donde:
    VP : valor presente
    VF : valor futuro
n : número de años
i : tasa de interés anual

## Slide 107
Criterio de Selección
Criterio Valor Presente (VP)
  Alternativas mutuamente excluyentes de ingresos y costos
    Se selecciona la de mayor valor presente
  Alternativas mutuamente excluyentes de costos
    Se selecciona la de menor valor presente
    ( absoluto)

## Slide 108
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Se utiliza cuando existe incertidumbre sobre el Costo de Capital
$
(+)
$
(-)
100
48
48
48
0
1
2
3
Tasa de Interés que hace el:
VP ingresos - VP egresos = 0
PUNTO DE EQUILIBRIO
i : ? %
Criterio de Selección

## Slide 109
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Se utiliza cuando existe incertidumbre sobre el Costo de Capital
$
(+)
$
(-)
100
48
48
48
0
1
2
3
i : ? %
i:0 % VP : +44
i:10% VP: +19.33
i: 20% VP: +1.1
i: 25% VP: -6.30

## Slide 110
Criterios Financieros
Criterio Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)
Qué ocurre cuando el valor Presente Neto es Cero?
. No hay ni utilidad ni pérdida
. Es decir es el punto de equilibrio.
. La tasa de interés a la cual el valor presente es cero es la Tasa Interna de Retorno (TIR)

## Slide 111
Gracias!

## Slide 112
Departamento Administrativo de Planeación
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Itagüí Febrero 15 al 19 del 2021
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mtr. Mónica Villamil Gallego

## Slide 113
Febrero 18
Formulación de Proyectos

## Slide 114
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
INDICADORES PRODUCTOS
INDICADORES PRODUCTOS
INDICADORES PRODUCTOS
RESULTADO
IMPACTO SOCIAL
¿DE DÓNDE SURGEN LOS PROYECTOS ?
NECESIDADES
PROBLEMAS
LEY 38 1989
ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO
LEY 152 1994
ESTATUTO ORGANICO DELOSPLANES DE DESARROLLO
LEY 111 1996
ESTATUTO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN SOPORTADO EN PROYECTOS
PRODUCTOS (METAS)
PRODUCTOS (METAS)
PRODUCTOS (METAS)

## Slide 115
Art. 23 L. 1530/12.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Pertinencia  Oportunidad y Conveniencia.
Viabilidad  Jurídica, técnica, financiera, ambiental y social.
Sostenibilidad  para financiar el funcionamiento del proyecto con recursos
Impacto  contribución al cumplimiento de metas locales, sectoriales y/o regionales.
Articulación con planes y políticas  de las E.T.

## Slide 116
CICLO DEL PROYECTO

## Slide 117
La formulación y estructuración de un proyecto consiste en un proceso de análisis, recolección y generación de información, así como de definiciones, que deben quedar registradas en uno o varios documentos y estudios que se complementan y que en su conjunto demuestran la necesidad de implementar un proyecto
Se formula en la etapa de preinversión de un proyecto
FORMULAR: ES EL PROCESO DE IDENTIFICAR Y PREPARAR SOLUCIONES
PROCESO DE FORMULACION
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
M.G.A (METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA)
PROCESO DE PRESENTACIÓN

## Slide 118
FORMULAR
IDENTIFICAR
PREPARAR
EVALUAR
PROGRAMAR
ARTICULACIÓN PLANES DE DESARROLLO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
PARTICIPANTES O ACTORES
POBLACIÓN
OBJETIVOS
ALTERNATIVAS
ANÁLISIS TÉCNICO
NECESIDADES
LOCALIZACIÓN
CADENA DE VALOR
RIESGOS
INGRESOS Y BENEFICIOS
PRESTAMOS
DEPRECIACIÓN
FLUJO ECONÓMICO POR PERÍODO ANUAL
INDICADORES Y DECISIÓN ( VPN, TIR, BC Y COSTO POR BENEFICIARIO
EVALUACIÓN ECONÓMICA
EVALUACIÓN MULTICRITERIO
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
TOMA DE DECISIÓN O ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADORES DE GESTIÓN
FUENTES DE FINANCIACIÓN
MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO
ES EL PROCESO DE IDENTIFICAR Y PREPARAR SOLUCIONES

## Slide 119
RESOLUCIÓN 1450 DE 2013
M.G.A ÚNICA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
FORMULA
RESOLUCIÓN 0035 DEL 2020
SPI HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (Orgánica Reglamentaria de la contraloría General de la República
RESOLUCIÓN 4788 DE 2016
SUIFP HERRAMIENTA NACIONAL DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚLICA
RADICA EN BPIN (CODIGO)
SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO

## Slide 120
M.G.A WEB
HERRAMIENTA FUNDAMENTADA EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
MML
RESOLUCIÓN 0806 DE 2005
METODOLOGÍA DEL BANCO DE PROYECTOS M.G.A
RESOLUCIÓN 1450 DE 2013
M.G.A ÚNICA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

## Slide 122
Formular proyecto
nuevo
Formulador Ciudadano
Formulador Ciudadano
Formulador
Oficial
Compartir un
Proyecto
Registrarse en la
MGA Web

## Slide 123
Ceder un proyecto
Formulador Ciudadano
Formulador ciudadano
Formulador
Oficial

## Slide 124
Formular proyecto
nuevo
Compartir un proyecto
Formulador Oficial
Formulador oficial

## Slide 125
HERRAMIENTA PARA HACER EJERCICIOS

## Slide 126
MÓDULOS

## Slide 127
PRESENTAR

## Slide 129
PROCESO OBLIGATORIO

## Slide 130
NAVEGADOR
PLATAFORMA SUIFP

## Slide 131
INGRESO CON EL ROL DE FORMULADOR
LAS ACTIVIDADES INSCRITAS EN LA PLATAFORMA SUIFP, SON IGUALES A LAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

## Slide 132
www.suifp-territorio.dnp.gov.co
Roles entidades y usuarios
Clave Administrador local
Secretario de Planeación

## Slide 133
Configuración
Entidad
Configuración de Flujo de Viabilidad
BUPPI - SUIFP
Administrador local- Secretario de Planeación Municipal
Completar información
Verificación territorio
Confirmar viabilidad
Control
posterior viabilidad
Nombre de la
entidad

## Slide 134
APLICATIVO MGA
APLICATIVO SUIFP
Flujo de viabilidad
Flujo del proyecto
Registrar
información
Presentar
Proyecto
Transferir al
SUIFP
Completar
información
Verificar
requisitos
Viabilidad
Control
Posterior
FLUJO DE INFORMACIÓN

## Slide 135
Viabilidad
Completar
información
1
i
2
3
3.1
Verificación de
Requisitos
Control de
viabilidad
Rol de Formulador
Rol control de Formulación
Rol control de Viabilidad
Rol control posterior de Viabilidad
FLUJO DE VIABILIDAD

## Slide 136
PLATAFORMA SPI
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Slide 137
PLAN INDICATIVO: Herramienta de seguimiento a los Indicadores de Producto (cuatrienio)

## Slide 138
PLAN DE ACCIÓN: Herramienta de seguimiento a Proyectos de Inversión (Anual)
SIEMPRE CORRESPONDE A UNA ANUALIDAD

## Slide 139
INDICADOR
INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | TENDENCIA | META
Sistema de seguimiento a los Indicadores del Plan de Desarrollo implementado | Nº | Incremento | 1

## Slide 140
Gracias!

## Slide 141
Departamento Administrativo de Planeación
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Itagüí Febrero 15 al 19 del 2021
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mtr. Mónica Villamil Gallego

## Slide 142
Febrero 19
Formulación de Proyectos

## Slide 143
PROYECTOS
PROBLEMAS
NECESIDADES
SITUACION ACTUAL
SITUACION DESEADA
RESULTADO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO

## Slide 144
ACTIVIDAD 1
VIGENCIAS
PRODUCTO 2
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
PROYECTO DE INVERSIÓN
PRODUCTO 1
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
LEY 111 1996
ESTATUTO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN SOPORTADO EN PROYECTOS

## Slide 145
PROYECTOS DE INVERSIÓN
NECESIDAD
PROBLEMATICA
RESULTADO
LEY 111 1996
ESTATUTO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN SOPORTADO EN PROYECTOS

## Slide 146
RESULTADO
IMPACTO SOCIAL
INDICADOR DE RESULTADO
PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO
FINALIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN :

## Slide 147
PLAN
INTENCIÓN
ANTECEDE A LA ACCIÓN
INTENCION
HACER

## Slide 148
CLASES DE PROYECTOS
PRIVADOS (O DE CRECIMIENTO)
PÚBLICOS
(O DE DESARROLLO)
Fundamento: Planes de Crecimiento
Iniciativa: Inversionistas Privados
Mercado: Demanda General
Propósito: Maximizar rentabilidad
Formatos: Los propios de cada organización
Fundamento: Planes de Desarrollo
Iniciativa: Sociedad en conjunto
Mercado: Demanda selectiva
Propósito: Elevar la calidad de vida
Formatos: M.G.A (Fichas de Resumen establecidas por Ley)
MIXTO (COMBINACIÓN)
PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Slide 149
HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL EN EL TERRITORIO
BASE DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL (LEY ORGÁNICA 152 DE 1994 )
PLAN DE DESARROLLO

## Slide 150
PLAN DE DESARROLLO
Contrato que La Administración Municipal hace con la Comunidad, de acuerdo con las necesidades o problemas que se están presentando.
LEY 152 1994
ESTATUTO ORGANICO DELOSPLANES DE DESARROLLO

## Slide 151
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
PROYECTO
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
NACIÓN
2019 – 2022
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD"
2020 -2023
“UNIDOS POR LA VIDA "
2020 -2023
“ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES”

## Slide 152
ESTRUCTURA

## Slide 153
DEFINICIÓN DE PROYECTOS
LA AFINIDAD DE INDICADORES DE PRODUCTO GENERAN LOS PROYECTOS DE INVERSION

## Slide 154
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
INDICADORES PRODUCTOS
INDICADORES PRODUCTOS
INDICADORES PRODUCTOS
RESULTADO
IMPACTO SOCIAL
¿DE DÓNDE SURGEN LOS PROYECTOS ?
NECESIDADES
PROBLEMAS
LEY 38 1989
ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO
LEY 152 1994
ESTATUTO ORGANICO DELOSPLANES DE DESARROLLO
LEY 111 1996
ESTATUTO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN SOPORTADO EN PROYECTOS
PRODUCTOS (METAS)
PRODUCTOS (METAS)
PRODUCTOS (METAS)

## Slide 155
M.G.A WEB
HERRAMIENTA FUNDAMENTADA EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
MML
RESOLUCIÓN 0806 DE 2005
METODOLOGÍA DEL BANCO DE PROYECTOS M.G.A
RESOLUCIÓN 1450 DE 2013
M.G.A ÚNICA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

## Slide 156
SUIFP
RESOLUCIÓN 4788 DEL 2016
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
BANCO DE PROYECTOS NACIONAL
CÓDIGO BPIN

## Slide 157
SPI
RESOLUCIÓN 0035 DEL 2020
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO PERIÓDICO
LOS CINCO PRIMEROS DÍAS DE CADA MES

## Slide 158
TABLERO DE CONTROL

## Slide 159
CICLO DEL PROYECTO

## Slide 160
ALINEACIÓN CON POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES | 
PROBLEMA | DEFINICION
 | SITUACION EXISTENTE
 | MAGNITUD
CAUSAS QUE LO GENERAN EL PROBLEMA | DIRECTAS
 | INDIRECTAS
EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA | DIRECTOS
 | INDIRECTOS
PARTICIPANTES | ACTORES , ENTIDAD, POSICIÓN Y TIPO DE CONTRIBUCIÓN
POBLACION | AFECTADA
 | OBJETIVO
OBJETIVOS E INDICADORES | GENERAL
 | ESPECÍFICOS
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | 
IDENTIFICACIÓN
METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
PLANES DE DESARROLLO
PROYECTO

## Slide 161
PROBLEMA CENTRAL
Debe ser lo suficientemente concreto para facilitar la busqueda de soluciones y amplio que permita una gama de soluciones.
El problema NO debe ser expresado como la negacion de una solucion, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar multiples alternativas para resolverlo
EN EL PLAN DE DESARROLLO YA ESTÁN IDENTIFICADOS LOS PROBLEMAS

## Slide 162
ÁRBOL DE PROBLEMAS
ÁRBOL DE OBJETIVOS
-
+
SE EXPRESA EN CONDICIÓN NEGATIVA
SE EXPRESA EN CONDICIÓN POSITIVA (VERBOS EN INFINITIVO )

## Slide 163
El PROCESO DE PREPARACIÓN LO REALIZA EL EXPERTO
PREPARACIÓN
Proceso mediante el cual se cuantifican y valoran cada una de las alternativas de solución identificadas, con el objetivo de obtener el presupuesto, flujo de caja o flujo de efectivo de cada solución

## Slide 164
Consiste en cuantificar y valorar cada posible solución identificada, para que mediante la elaboración del Flujo de Caja de cada una de ellas se puedan comparar y elegir
la solución óptima.
    Estudio de Mercado
    Estudio capacidad
    Estudio de localización
    Estudio Ambiental
    Estudio de Desastres y/o análisis de riesgos
    Flujo de Caja
    Estudio institucional – organizacional
    Estudio de Aspectos Comunitarios
    Estudio financiero.
    Estudio legal
Estudios
Técnico
PROCESO DE PREPARACION DE SOLUCIONES

## Slide 165
PREPARACION
ANALISIS TÉCNICO | 
LOCALIZACION | 
IDENTIFICA PRODUCTOS | 
PLANTEAN LAS ACTIVIDADES | COSTO
 | UNIDAD DE MEDIDA
 | RUTA CRITICA
 | CUALIFICA EL TIPO DE GASTO
ANÁLISIS DE RIESGOS | TIPO
 | DESCRIPCIÓN
 | PROBABILIDAD E IMPACTO
 | EFECTOS
 | MEDIDA DE MITIGACIÓN
INGRESOS Y/O BENEFICIOS | IDENTIFICA
 | ESTABLECE UNA UNIDAD DE MEDIDA
 | SE CUANTIFICA
ESTUDIOS PREVIOS
CADENA DE VALOR
BALANCE DE RECURSOS
PLAN DE DESARROLLO
DEBE SUPERAR LA INVERSIÓN

## Slide 166
Definir el Horizonte de Evaluación de la Alternativa de solución
Calcular las entradas y salidas de dinero en efectivo de cada solución considerada, incluyendo los desembolsos que se realizan en la Preinversión.
CÓMO SE HACE UN FLUJO DE CAJA

## Slide 167
Muestra para un período, el movimiento de entradas y salidas de dinero en EFECTIVO de la alternativa de solución planteada en el proyecto
FLUJO DE CAJA

## Slide 168
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FLUJO DE CAJA

## Slide 169
Los ingresos de la alternativa se clasifican en:
  Ingresos por Ventas
  Valor de Salvamento
  Beneficios generados por la Alternativa
CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS

## Slide 170
Los beneficios PUEDEN REFLEJAR LOS “ COSTOS EVITADOS”… Valoración económica que se genera y se cuantifica para cada una personas beneficiadas que al comenzar a disfrutar de un bien o servicio entregado por el Proyecto, deben dejar de pagarlo.
Ejemplos:
Costos evitados por desplazamiento a zonas recreativas.
Costos evitados por pago de tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas.
Costos evitados por enfermedades producidas por contaminación de agua.
Costos evitados por pérdidas humanas.
BENEFICIOS

## Slide 171
INSTRUMENTOS DE APOYO PARA EL LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA
PLAN INDICATIVO
PLAN DE ACCION
METAS DEL CUATRIENIO DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO DE GOBIERNO
METAS DE LA ANUALIDAD ASOCIADAS A LAS ACCIONES Y AL CRONOGRAMA MENSUAL

## Slide 172
PLAN INDICATIVO

## Slide 173
PLAN DE ACCIÓN

## Slide 174
“ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES” 2020 – 2023
CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2020: 25,49%
AVANCE ALCANZADO: 26,88%
El Plan de Desarrollo Territorial, se ejecuta en la actualidad a través de 163 Proyectos de Inversión formulados, a cargo de 20 Unidades Administrativas que tienen asociados 482 indicadores de producto, que corresponden al 100% de las metas planteadas para el cuatrienio; los cuales se articulan a:
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
Líneas Estratégicas
28
Compromisos
6
Programas
102

## Slide 177
Corte a 31 de Diciembre de 2020
Avance Físico por Unidades Administrativas

## Slide 178
FLUJO DE LOS PROYECTOS
SUIFP
REGISTRAR INFORMACIÓN
PRESENTAR PROYECTO
TRANSFERIR AL SUIFP
POAI
MGA
REGISTRO DEL PROYECTO
FLUJO DE VIABILIDAD
CONTROL POSTERIOR
VIABILIDAD
VERIFICAR REQUISITOS
COMPLETAR INFORMACIÓN
SPI
SEGUIMIENT0
SEGUIMIENTO

## Slide 179
EFECTIVIDAD
=
EFICACIA
EFICIENCIA
+

## Slide 180
Gracias!